## Итого
Таблица
Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная) Наименование государственной программы: Государственная программа Республики Коми "Развитие промышленности" отчетный период 9 месяцев 2020 г. Ответственный исполнитель: Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми
№ | Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события, прогрпммы | Статус контрольного события | Ответственный руководитель, заместитель руководителя участника государственной программы (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение участника государственной программы | Дата наступления |  | Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб. |  |  | График реализации (квартал) |  |  |  | Целевой индикатор и показатель
[5 empty] | План | Факт | Источник финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату(по сводной бюджетной росписи на 01.10.2020) | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12
Подпрограмма 1 "Развитие основных отраслей промышленности Республики Коми"
Задача 1.1. Развитие топливно-энергетического комплекса и горнорудной промышленности
1. | Основное мероприятие 1.1.1 Оценка и прогнозирование в секторах топливно-энергетического комплекса и горнорудной промышленности Республики Коми |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел топливно-энергетического комплекса и промышленности стройматериалов | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Индекс промышленного производства по виду деятельности «Добыча сырой нефти и природного газа» (%, к предыдущему году) | 100.3
[14 empty] | Коэффициент использования попутного нефтяного газа (%, к предыдущему году) | 95
[14 empty] | Индекс промышленного производства по виду деятельности «Добыча угля» (%, к предыдущему году) | 102
[14 empty] | Индекс промышленного производства по виду деятельности «Добыча металлических руд» (%, к предыдущему году) | 100
1.1 | Мероприятие 1.1.1.1 Мониторинг начисления и уплаты налоговых платежей в республиканский бюджет Республики Коми в сфере топливно-энергетического комплекса и горнорудной промышленности Республики Коми |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел топливно-энергетического комплекса и промышленности стройматериалов | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие 1-1 Подготовлены и направлены в УФНС по РК аналитические данные, необходимые для проведения мониторинга налоговых платежей по организациям топливно-энергетического комплекса и горнорудной промышленности Республики Коми |  | Ремига А. А. - Министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел мониторинга, экономического анализа и реализации государственных программ | 2020-03-30 | 2020-03-19 | Х | Х | Х | V |  |  |  | Х | Х
1.2 | Мероприятие 1.1.1.2 Мониторинг результатов производственно-хозяйственной деятельности и перспектив развития предприятий топливно-энергетического комплекса и горнорудной промышленности Республики Коми |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел топливно-энергетического комплекса и промышленности стройматериалов | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Х | Х
2. | Основное мероприятие 1.1.2 Повышение социальной ориентированности предприятий топливно-энергетического комплекса и горнорудной промышленности, работающих на территории республики |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел топливно-энергетического комплекса и промышленности стройматериалов | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Индекс промышленного производства по виду деятельности «Добыча сырой нефти и природного газа» (%, к предыдущему году) | 100.3
[14 empty] | Коэффициент использования попутного нефтяного газа (%, к предыдущему году) | 95
[14 empty] | Индекс промышленного производства по виду деятельности «Добыча угля» (%, к предыдущему году) | 102
[14 empty] | Индекс промышленного производства по виду деятельности «Добыча металлических руд» (%, к предыдущему году) | 100
2.1 | Мероприятие 1.1.2.1 Подготовка и проведение заседаний Региональной рабочей группы по вопросам защиты интересов Республики Коми в сфере экономики при работе с системообразующими организациями и предприятиями регионального значения (с предприятиями топливно-энергетического комплекса и горнорудной промышленности) |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел топливно-энергетического комплекса и промышленности стройматериалов | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие 2-1 Подписаны (не менее 3) Соглашения и (или) Протоколы к ним о взаимовыгодном сотрудничестве между предприятиями топливно-энергетического комплекса и горнорудной промышленности Республики Коми и Минпромом Республики Коми (Правительством Республики Коми) в 2020 году | V | Ремига А. А. - Министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел топливно-энергетического комплекса и промышленности стройматериалов | 2020-03-30 | 2020-04-16 | Х | Х | Х | V |  |  |  | Х | Х
2.2 | Мероприятие 1.1.2.2 Мониторинг (контроль) выполнения пунктов соглашений о сотрудничестве Правительства Республики Коми с предприятиями топливно-энергетического комплекса и горнорудной промышленности Республики Коми |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел топливно-энергетического комплекса и промышленности стройматериалов | 2020-01-01 | 2020-11-30 |  |  |  | V | V | V | V | Х | Х
2.3 | Мероприятие 1.1.2.3 Мониторинг утилизации попутного нефтяного газа и реализации программ нефтедобывающих предприятий по утилизации попутного нефтяного газа и содействие в их реализации |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел топливно-энергетического комплекса и промышленности стройматериалов | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Х | Х
2.4 | Мероприятие 1.1.2.4 Мониторинг и контроль мероприятий предусмотренных в рамках Соглашений (Протоколов к ним) о взаимодействии и сотрудничестве между Правительством Республики Коми и предприятиями-природопользователями топливно-энергетического комплекса и горнорудной промышленности, в части рационального природопользования и охраны окружающей среды |  | Полшведкин Р. В. - Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми | Управление охраны окружающей среды | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Х | Х
3. | Основное мероприятие 1.1.3 Оказание методической и информационной поддержки предприятиям топливно-энергетического комплекса и горнорудной промышленности |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел топливно-энергетического комплекса и промышленности стройматериалов | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Индекс промышленного производства по виду деятельности «Добыча сырой нефти и природного газа» (%, к предыдущему году) | 100.3
[14 empty] | Коэффициент использования попутного нефтяного газа (%, к предыдущему году) | 95
[14 empty] | Индекс промышленного производства по виду деятельности «Добыча угля» (%, к предыдущему году) | 102
[14 empty] | Индекс промышленного производства по виду деятельности «Добыча металлических руд» (%, к предыдущему году) | 100
3.1 | Мероприятие 1.1.3.1 Рассмотрение инвестиционных проектов предприятий топливно-энергетического комплекса и горнорудной промышленности в целях предоставления государственной поддержки в соответствии с законодательством Республики Коми |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел топливно-энергетического комплекса и промышленности стройматериалов | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Х | Х
3.2 | Мероприятие 1.1.3.2 Проведение совещаний, заседаний комиссий и встреч, направленных на совместное решение социально-экономических проблем промышленных предприятий топливно-энергетического комплекса и горнорудной промышленности Республики Коми. |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел топливно-энергетического комплекса и промышленности стройматериалов | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие 3-1 Проведено (не менее 2) совещание, заседание комиссии, встреча, направленная на совместное решение социально-экономических проблем промышленных предприятий топливно-энергетического комплекса и горнорудной промышленности Республики Коми |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел топливно-энергетического комплекса и промышленности стройматериалов | 2020-06-30 | 2020-05-27 | Х | Х | Х |  | V |  |  | Х | Х
Задача 1.2. Развитие лесопромышленного комплекса
4. | Основное мероприятие 1.2.1 Оценка и прогнозирование в секторах лесопромышленного комплекса Республики Коми |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел лесопромышленного комплекса, машиностроения и легкой промышленности | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Индекс промышленного производства по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели» (%, к предыдущему году) | 100.2
4.1 | Мероприятие 1.2.1.1 Мониторинг результатов производственно-хозяйственной деятельности и перспектив развития предприятий лесопромышленного комплекса |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел лесопромышленного комплекса, машиностроения и легкой промышленности | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Х | Х
4.2 | Мероприятие 1.2.1.2 Мониторинг и контроль мероприятий предусмотренных в рамках Соглашений (Протоколов к ним) о взаимодействии и сотрудничестве между Правительством Республики Коми и природопользователями лесопромышленности комплекса в части рационального природопользования и охраны окружающей среды |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Управление охраны окружающей среды | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Х | Х
5. | Основное мероприятие 1.2.2 Повышение социальной ориентированности предприятий лесопромышленного комплекса, работающих на территории республики |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел лесопромышленного комплекса, машиностроения и легкой промышленности | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Индекс промышленного производства по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели» (%, к предыдущему году) | 100.1
[14 empty] | Индекс промышленного производства по виду деятельности «Производство бумаги и бумажных изделий» (%, к предыдущему году) | 100.2
5.1 | Мероприятие 1.2.2.1 Подготовка и проведение Региональной рабочей группы по вопросам защиты интересов Республики Коми в сфере экономики при работе с системообразующими организациями и предприятиями регионального значения (в части лесной промышленности) |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел лесопромышленного комплекса, машиностроения и легкой промышленности | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Х | Х
5.2 | Мероприятие 1.2.2.2 Организация профориентационной работы, в том числе, повышение профессионального уровня молодых специалистов, обучающихся в Северо-Западном Федеральном округе и планирующих трудоустроиться в Республике Коми. |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Финансовый отдел Представительства Республики Коми в Северо-Западном регионе Российская федерация | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Х | Х
5.3 | Мероприятие 1.2.2.3 Содействие промышленным предприятиям в разработке бизнес-планов предприятий лесопромышленного комплекса по открытию новых производств (новых видов продукции), модернизации существующих производств с учетом конкретных преимуществ Республики Коми |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел лесопромышленного комплекса, машиностроения и легкой промышленности | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие 5-1 Проведено (не менее 2) совещание, заседание комиссии, встреча, направленная на совместное решение социально-экономических проблем предприятий лесопромышленного комплекса Республики Коми |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел лесопромышленного комплекса, машиностроения и легкой промышленности | 2020-09-30 | 2020-09-11 | Х | Х | Х |  |  | V |  | Х | Х
6. | Основное мероприятие 1.2.3 Оказание методической и информационной поддержки предприятиям лесопромышленного комплекса |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел лесопромышленного комплекса, машиностроения и легкой промышленности | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Индекс промышленного производства по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели» (%, к предыдущему году) | 100.1
[14 empty] | Индекс промышленного производства по виду деятельности «Производство бумаги и бумажных изделий» (%, к предыдущему году) | 100.2
6.1 | Мероприятие 1.2.3.1 Рассмотрение инвестиционных проектов в сфере лесопромышленного комплекса в целях предоставления государственной поддержки в соответствии с законодательством Республики Коми |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел лесопромышленного комплекса, машиностроения и легкой промышленности | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Х | Х
6.2 | Мероприятие 1.2.3.2 Размещение на официальном сайте Мининвеста РК и на Инвестиционном портале РК информации о государственной поддержке инвестиционных проектов, реализуемых на территории Республики Коми |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел инвестиционной политики и государственно-частного партнерства | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Х | Х
7. | Основное мероприятие 1.2.4 Оказание методической и информационной поддержки в реализации инвестиционных проектов субъектам инвестиционной деятельности лесопромышленного комплекса |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел лесопромышленного комплекса, машиностроения и легкой промышленности | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Индекс промышленного производства по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели» (%, к предыдущему году) | 100.1
[14 empty] | Индекс промышленного производства по виду деятельности «Производство бумаги и бумажных изделий» (%, к предыдущему году) | 100.2
7.1 | Мероприятие 1.2.4.1 Актуализация перечня проектов малого лесного бизнеса, реализуемых при поддержке АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел лесопромышленного комплекса, машиностроения и легкой промышленности | 2020-01-01 | 2020-11-30 |  |  |  | V | V | V | V | Х | Х
7.2 | Мероприятие 1.2.4.2 Организация работы Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с приоритетными инвестиционными проектами в области освоения лесов на территории Республики Коми |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел лесопромышленного комплекса, машиностроения и легкой промышленности | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие 7-1 Проведено заседание Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с приоритетными инвестиционными проектами в области освоения лесов на территории Республики Коми | V | Ремига А. А. - Министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел лесопромышленного комплекса, машиностроения и легкой промышленности | 2020-03-30 | 2020-03-04 | Х | Х | Х | V |  |  |  | Х | Х
Задача 1.3. Развитие легкой промышленности и машиностроения
8. | Основное мероприятие 1.3.1 Повышение социальной ориентированности предприятий легкой промышленности и машиностроения, работающих на территории республики |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел лесопромышленного комплекса, машиностроения и легкой промышленности | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Индекс промышленного производства по виду деятельности «Производство текстильных изделий» (%, к предыдущему году) | 101
[14 empty] | Индекс промышленного производства по виду деятельности «Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки» (%, к предыдущему году) | 101
8.1 | Мероприятие 1.3.1.1 Мониторинг (контроль) выполнения пунктов соглашений о сотрудничестве Минпрома Республики Коми (Правительства Республики Коми)с промышленными предприятиями легкой промышленности и машиностроении в Республики Коми |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел лесопромышленного комплекса, машиностроения и легкой промышленности | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Х | Х
8.2 | Мероприятие 1.3.1.2 Содействие промышленным предприятиям в разработке бизнес-планов в сфере легкой промышленности и машиностроения по открытию новых производств (новых видов продукции), модернизации существующих производств |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел лесопромышленного комплекса, машиностроения и легкой промышленности | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Х | Х
9. | Основное мероприятие 1.3.2 Планирование и прогнозирование в легкой промышленности и машиностроении Республики Коми |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел лесопромышленного комплекса, машиностроения и легкой промышленности | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Индекс промышленного производства по виду деятельности «Производство текстильных изделий»(%, к предыдущему году) | 101
[14 empty] | Индекс промышленного производства по виду деятельности «Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки» (%, к предыдущему году) | 101
9.1 | Мероприятие 1.3.2.1 Проведение совещаний, заседаний комиссий и встреч, направленных на совместное решение социально-экономических проблем промышленных предприятий легкой промышленности и машиностроения Республики Коми. |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел лесопромышленного комплекса, машиностроения и легкой промышленности | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Х | Х
9.2 | Мероприятие 1.3.2.2 Организация и проведение совещаний представителей министерства с участием представителей органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления Республики Коми, научных учреждений, некоммерческих организаций, предприятий и организаций отраслей промышленности |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел мониторинга, экономического анализа и реализации государственных программ | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Х | Х
10. | Основное мероприятие 1.3.3 Оказание методической и информационной поддержки предприятиям машиностроения и легкой промышленности |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел лесопромышленного комплекса, машиностроения и легкой промышленности | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Индекс промышленного производства по виду деятельности «Производство текстильных изделий» (%, к предыдущему году) | 101
[14 empty] | Индекс промышленного производства по виду деятельности «Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки» (%, к предыдущему году) | 101
10.1 | Мероприятие 1.3.3.1 Повышение конкурентоспособности действующих предприятий в сфере легкой промышленности и машиностроения |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел лесопромышленного комплекса, машиностроения и легкой промышленности | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие 10-1 Размещены в установленном порядке в средствах массой информации и на сайтах органов исполнительной власти Республики Коми информационные материалы, о видах выпускаемой продукции предприятиями легкой промышленности и машиностроения | V | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел лесопромышленного комплекса, машиностроения и легкой промышленности | 2020-06-30 | 2020-04-30 | Х | Х | Х |  | V |  |  | Х | Х
10.2 | Мероприятие 1.3.3.2 Отслеживание и направление актуальной информации о видах и формах поддержки предприятий машиностроения и легкой промышленности на федеральном и республиканском уровнях и оказание консультативной помощи при подготовке необходимых документов/реализации проектов |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел лесопромышленного комплекса, машиностроения и легкой промышленности | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Х | Х
Задача 1.4. Создание предпосылок для развития современных энергоэффективных, ресурсосберегающих производств
11. | Основное мероприятие 1.4.1. Содействие энергосбережению и повышению энергетической эффективности в промышленности |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел мониторинга, экономического анализа и реализации государственных программ | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Доля предприятий, участвующих в мероприятиях, направленных на снижение энергоемкости, в общем количестве предприятий промышленности и транспорта, с которыми заключены соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве и социально-экономическом партнерстве (%, в год) | 87
[14 empty] | Валовое потребление природного газа в качестве моторного топлива (тыс. м3, в год) | 18085
[14 empty] | Доля хозяйствующих субъектов, выпускающих энергоэффективные строительные материалы, в общем количестве хозяйствующих субъектов Республики Коми, выпускающих строительные материалы (%, в год) | 10
11.1 | Мероприятие 1.4.1.1 Проведение мониторинга реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в промышленности системообразующими предприятиями и предприятиями регионального значения |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел мониторинга, экономического анализа и реализации государственных программ | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Х | Х
11.2 | Мероприятие 1.4.1.2 Организация деятельности Региональной рабочей группы по вопросам защиты интересов Республики Коми в сфере экономики при работе с системообразующими предприятиями и предприятиями регионального значения (Распоряжение Правительства Республики Коми от 01.11.2010г. №483-р), в том числе предусматривающая рассмотрение итогов выполнения мероприятий и поручения в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности (ежегодно) |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел мониторинга, экономического анализа и реализации государственных программ | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие 11-1 Проведены не менее 10 заседаний Региональной рабочей группы по вопросам защиты интересов Республики Коми в сфере экономики при работе с системообразующими предприятиями и предприятиями регионального значения в том числе по вопросам реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в промышленности системообразующими предприятиями и предприятиями регионального значения | V | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел мониторинга, экономического анализа и реализации государственных программ | 2020-11-30 | Срок не наступил | Х | Х | Х |  |  |  | V | Х | Х
12. | Основное мероприятие 1.4.2. Содействие в создании производств по переработке низкосортной древесины и древесных отходов в биотопливо |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел лесопромышленного комплекса, машиностроения и легкой промышленности | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Доля предприятий, участвующих в мероприятиях, направленных на снижение энергоемкости, в общем количестве предприятий промышленности и транспорта, с которыми заключены соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве и социально-экономическом партнерстве (%, в год) | 87
12.1 | Мероприятие 1.4.2.1 Мониторинг тенденций развития биоэнергетики в Республике Коми |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел лесопромышленного комплекса, машиностроения и легкой промышленности | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Х | Х
12.2 | Мероприятие 1.4.2.2 Сотрудничество с зарубежными партнерами по вопросу переработки промышленных отходов |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел лесопромышленного комплекса, машиностроения и легкой промышленности | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие 12-1 Проведена презентация мобильной экспозиции «Биоэнергетика в Республике Коми» (баннеры) в рамках специализированной выставки "ЛЕСПРОМ - 2020" в Сыктывкаре | V | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел лесопромышленного комплекса, машиностроения и легкой промышленности | 2020-06-30 | 2020-10-08 | Х | Х | Х |  | V |  |  | Х | Х
13. | Основное мероприятие 1.4.3. Создание условий для перехода автомобильного транспорта на использование газомоторного топлива в Республике Коми |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел топливно-энергетического комплекса и промышленности стройматериалов | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Валовое потребление природного газа в качестве моторного топлива (тыс. м3, в год) | 18085
[14 empty] | Доля предприятий, участвующих в мероприятиях, направленных на снижение энергоемкости, в общем количестве предприятий промышленности и транспорта, с которыми заключены соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве и социально-экономическом партнерстве (%, в год) | 87
13.1 | Мероприятие 1.4.3.1 Исполнение мероприятий дорожной карты «Использование газомоторного топлива и развитие газозаправочной инфраструктуры в Республике Коми (2019 - 2026 годы)», направленной, в части развития газозаправочной инфраструктуры |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел топливно-энергетического комплекса и промышленности стройматериалов | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Х | Х
13.2 | Мероприятие 1.4.3.2 Организация информационных и консультационных мероприятий, направленных на стимулирование приобретения/перевода хозяйствующими субъектами транспортных средств, работающих на альтернативных видах топлива |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел транспорта | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие 13-1 Проведены встречи (не менее 2), совещания с предприятиями транспортной отрасли Республики Коми по вопросам перевода на альтернативные виды топлива | V | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел топливно-энергетического комплекса и промышленности стройматериалов | 2020-09-30 | 2020-07-10 | Х | Х | Х |  |  | V |  | Х | Х
14. | Основное мероприятие 1.4.4. Поддержка промышленности строительных материалов, изделий и конструкций |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел топливно-энергетического комплекса и промышленности стройматериалов | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Доля хозяйствующих субъектов, выпускающих энергоэффективные строительные материалы, в общем количестве хозяйствующих субъектов Республики Коми, выпускающих строительные материалы (%, в год) | 10
14.1 | Мероприятие 1.4.4.1 Проведение мониторинга внутрирегионального рынка строительных материалов для определения перспективных направлений развития промышленности строительных материалов в РК |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел топливно-энергетического комплекса и промышленности стройматериалов | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Х | Х
14.2 | Мероприятие 1.4.4.2 Создание и поддержание в актуальном состоянии ГИС системы с перечнем промышленных предприятий строительных материалов РК по ОКВЭД |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел топливно-энергетического комплекса и промышленности стройматериалов | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие 14-1 Информационный материал о научных разработках, передовых технологиях в отраслях промышленности субъектов Российской Федерации размещен на официальном сайте Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми для применения на предприятиях Республики Коми |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел топливно-энергетического комплекса и промышленности стройматериалов | 2020-06-30 | 2020-05-28 | Х | Х | Х |  | V |  |  | Х | Х
| Итого по Подпрограмме 1 | [6 empty] | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Диверсификация и модернизация промышленных производств"
Задача 2.2. Формирование условий для эффективного развития современной инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности (индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков, промышленных кластеров)
15. | Основное мероприятие 2.2.1. Стимулирование инвестиций в создание, выход на проектную мощность и устойчивое функционирование и диверсификацию индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков и промышленных кластеров на территории Республики Коми |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел по работе с институтами развития и монотерриториями | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Количество действующих индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков и промышленных кластеров (ед., всего) | 2
[14 empty] | Количество созданных рабочих мест в рамках действия институтов развития территорий (кластеров, технопарков в сфере высоких технологий, особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития) (человек, нарастающим итогом) | 23
15.1 | Мероприятие 2.2.1.1 Поиск и определение потенциальных площадок для создания промышленного технопарка, индустриального (промышленного) парка и их потенциальных резидентов |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел по работе с институтами развития и монотерриториями | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Х | Х
15.2 | Мероприятие 2.2.1.2 Проработка вопроса о необходимости привлечения средств федерального бюджета с целью создания промышленного технопарка / индустриального (промышленного) парка |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел по работе с институтами развития и монотерриториями | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие 15-1 Сформирован перечень площадок для создания промышленного технопарка, индустриального (промышленного) парка и их потенциальных резидентов |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел по работе с институтами развития и монотерриториями | 2020-06-30 | 2020-04-02 | Х | Х | Х |  | V |  |  | Х | Х
16. | Основное мероприятие 2.2.2. Организация эффективных форм взаимодействия органов государственной власти Республики Коми, субъектов деятельности в сфере промышленности и организаций инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел по работе с институтами развития и монотерриториями | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Количество действующих индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков и промышленных кластеров (ед., всего) | 2
[14 empty] | Количество созданных рабочих мест в рамках действия институтов развития территорий (кластеров, технопарков в сфере высоких технологий, особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития) (человек, нарастающим итогом) | 23
16.1 | Мероприятие 2.2.2.1 Проведение совещаний и рабочих встреч органов государственной власти Республики Коми, субъектов деятельности в сфере промышленности и организаций инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел по работе с институтами развития и монотерриториями | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Х | Х
16.2 | Мероприятие 2.2.2.2 Оказание информационной и/или консультационной поддержки потенциальным управляющим компаниям по созданию промышленных технопарков и/или индустриальных (промышленных) парков |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел по работе с институтами развития и монотерриториями | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие 16-1 Принято участие (не менее 3) в выставках, форумах, семинарах, рабочих встречах с целью обсуждения перспектив развития промышленности (включая развитие промышленного технопарка, индустриального (промышленного) парка) и/или презентации промышленного потенциала Республики Коми |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел по работе с институтами развития и монотерриториями | 2020-09-25 | 2020-09-25 | Х | Х | Х |  |  | V |  | Х | Х
Задача 2.3. Содействие росту промышленного производства и диверсификации экономики отдельных территорий с особыми условиями хозяйствования (монопрофильные муниципальные образования (моногорода) Республики Коми, Арктическая зона Республики Коми)
17. | Основное мероприятие 2.3.1. Оказание методической, консультационной и информационной поддержки организаций, реализующих и (или) планирующих к реализации инвестиционные проекты на территориях монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Республики Коми, Арктической зоны Республики Коми |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел по работе с институтами развития и монотерриториями | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Количество резидентов ТОСЭР в Республике Коми, включенных в Реестр резидентов ТОСЭР, создаваемых на территориях моногородов Российская федерация (ед., нарастающим итогом) | 3
17.1 | Мероприятие 2.3.1.1 Организация взаимодействия с НО «Фонд развития моногородов» по вопросам поддержки монопрофильных муниципальных образований (моногородов) в Республике Коми |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел по работе с институтами развития и монотерриториями | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Х | Х
17.2 | Мероприятие 2.3.1.2 Мониторинг и актуализация информации о формах государственной поддержки инвестиционных проектов на территориях монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Республики Коми, Арктической зоны Республики Коми |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел по работе с институтами развития и монотерриториями | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие 17-1 Актуализирована информация о формах государственной поддержки инвестиционных проектов на территориях монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Республики Коми, Арктической зоны Республики Коми |  | Ремига А. А. - Министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел по работе с институтами развития и монотерриториями | 2020-03-30 | 2020-03-30 | Х | Х | Х | V |  |  |  | Х | Х
18. | Основное мероприятие 2.3.2. Синхронизация и усиление региональной и муниципальной промышленной политики в целях привлечения организаций для осуществления деятельности на территориях опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Республики Коми |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел по работе с институтами развития и монотерриториями | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Количество резидентов ТОСЭР в Республике Коми, включенных в Реестр резидентов ТОСЭР, создаваемых на территориях моногородов Российская федерация (ед., нарастающим итогом) | 3
18.1 | Мероприятие 2.3.2.1. Разработка, совершенствование и поддержание в актуальном состоянии регламентирующих нормативных правовых актов в области осуществления деятельности на территориях опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях моногородов. |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел по работе с институтами развития и монотерриториями | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Х | Х
18.2 | Мероприятие 2.3.2.2. Обеспечение деятельности Комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, создаваемой на территории монопрофильного муниципального образования (моногорода) Республики Коми |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел по работе с институтами развития и монотерриториями | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие 18-1 Размещена и актуализирована на постоянной основе на Инвестиционном портале Республики Коми, официальном сайте Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми, нормативно-правовая и информационная база по вопросам осуществления деятельности на территориях опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях моногородов в 2020 году |  | Ремига А. А. - Министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел по работе с институтами развития и монотерриториями | 2020-03-30 | 2020-03-30 | Х | Х | Х | V |  |  |  | Х | Х
19. | Основное мероприятие 2.3.3. Оказание содействия органам местного самоуправления по нивелированию последствий ликвидации градообразующего предприятия в монопрофильных муниципальных образованиях Республики Коми |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел по работе с институтами развития и монотерриториями | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Всего | 57915.2 | 46398.4944 | V | V | V | V | Доля обеспеченных энергетическими ресурсами водоотливных комплексов, находящихся в собственности муниципального образования, расположенных на промышленных площадках ранее ликвидированных шахт, действующих с целью предотвращения затопления и подтопления отдельных территорий, городской инфраструктуры и источников питьевого водоснабжения муниципального образования, в общем объеме (%, в год) | 100
[7 empty] | республиканский бюджет Республики Коми | 57336 | 45934.4711 |  |  |  |  | Доля жилого фонда, обеспеченного централизованными услугами тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения, в общем объеме жилого фонда муниципального образования (за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу) (%, в год) | 52.4
[7 empty] | местный бюджет | 579.2 | 464.0234 |  |  |  |  | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального района (городского округа) в соответствующем финансовом году, предусмотренная приложением к Государственной программе Республики Коми «Управление государственными финансами и государственным долгом» (%, в год) | 0.31
19.1 | Мероприятие 2.3.3.1 Субсидии местным бюджетам на нивелирование последствий ликвидации градообразующего предприятия в монопрофильных муниципальных образованиях Республики Коми |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел по работе с институтами развития и монотерриториями | 2020-01-01 | 2020-12-31 | республиканский бюджет Республики Коми | 57336 | 45934.4711 | V | V | V | V | Х | Х
[7 empty] | местный бюджет | 579.2 | 464.0234
19.2 | Мероприятие 2.3.3.2 Взаимодействие органов исполнительной власти с муниципальными образования на предмет социально-экономического развития монопрофильных муниципальных образованиях Республики Коми |  | Поправка В.А. - И.о. министра энергетики, ЖКХ и тарифов Республики Коми | Отдел по работе с институтами развития и монотерриториями | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие 19-1 Соглашение о предоставлении в 2020 году субсидии местным бюджетам на нивелирование последствий ликвидации градообразующего предприятия в монопрофильных муниципальных образованиях Республики Коми заключено | V | Ремига А. А. - Министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел по работе с институтами развития и монотерриториями | 2020-02-25 | 2020-01-30 | Х | Х | Х | V |  |  |  | Х | Х
Задача 2.4. Развитие международной кооперации и экспорта в Республике Коми, расширение рынков сбыта
20. | Основное мероприятие 2.T.1(2.4.1) Реализация регионального проекта «Промышленный экспорт» |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел по работе с институтами развития и монотерриториями | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров (млрд долл. США, в год) | 0.65
20.1 | Мероприятие 2.4.1.1 Консультирование компаний-экспортеров Республики Коми по мерам поддержки производителей российской промышленной продукции, направленным на повышение конкурентоспособности и увеличение объемов производства и ее дальнейшую реализацию |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел по работе с институтами развития и монотерриториями | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Х | Х
20.2 | Мероприятие 2.4.1.2 Информирование компаний-экспортеров Республики Коми по мерам поддержки производителей российской промышленной продукции, направленным на повышение конкурентоспособности и увеличение объемов производства и ее дальнейшую реализацию |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел по работе с институтами развития и монотерриториями | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие 20-1 Проведено отраслевое совещание с представителями предприятий-экспортеров Республики Коми по вопросу поддержки производителей российской промышленной продукции, направленной на повышение конкурентоспособности и увеличение объемов производства и ее дальнейшую реализацию |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел по работе с институтами развития и монотерриториями | 2020-11-30 | Срок не наступил | Х | Х | Х |  |  |  | V | Х | Х
21. | Основное мероприятие 2.T.6(2.4.2) Реализация регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел по работе с институтами развития и монотерриториями | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров (млрд долл. США, в год) | 0.65
21.1 | Мероприятие 2.4.2.1 Разработка Регионального экспортного стандарта 2.0 |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел по работе с институтами развития и монотерриториями | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Х | Х
21.2 | Мероприятие 2.4.2.2 Информирование и вовлечение предприятий Республики Коми к участию в работе информационной системы «Одно окно» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр», обеспечивающей взаимодействие участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями в электронной форме |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел по работе с институтами развития и монотерриториями | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие 21-1 Разработан проект Плана-графика внедрения в Республике Коми Регионального экспортного стандарта 2.0 |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел по работе с институтами развития и монотерриториями | 2020-11-30 | Срок не наступил | Х | Х | Х |  |  |  | V | Х | Х
22. | Основное мероприятие 2.T.4(2.4.3) Реализация регионального проекта «Экспорт услуг» в сфере промышленности |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел по работе с институтами развития и монотерриториями | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Объем экспорта услуг (млрд долл. США, в год) | 0.0141
22.1 | Мероприятие 2.4.3.1 Информирование и вовлечение предприятий Республики Коми к участию в реализации отраслевых комплексов мер по увеличению объема экспорта услуг в сфере промышленности |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел по работе с институтами развития и монотерриториями | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Х | Х
22.2 | Мероприятие 2.4.3.2 Мониторинг и выявление существующих барьеров, препятствующих развитию экспорта услуг в сфере промышленности |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел по работе с институтами развития и монотерриториями | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие 22-1 Проведено отраслевое совещание с представителями предприятий-экспортеров услуг Республики Коми по вопросу поддержки предприятий, оказывающих экспортные услуги |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел по работе с институтами развития и монотерриториями | 2020-09-30 | Не выполнено | Х | Х | Х |  |  | V |  | Х | Х
23. | Основное мероприятие 2.4.4. Продвижение продукции, выпускаемой предприятиями, осуществляющими деятельность на территории Республики Коми, на внутреннем и внешнем рынках |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел мониторинга, экономического анализа и реализации государственных программ | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров (млрд долл. США, в год) | 0.65
23.1 | Мероприятие 2.4.4.1 Организации и проведение встреч и переговоров с российскими и иностранными партнерами по проектам сотрудничества в сфере промышленного производства, в рамках межрегиональных и международных мероприятий |  | Козлов В. В. - Представитель Республики Коми в Северо-Западном регионе РФ | Финансовый отдел Представительства Республики Коми в Северо-Западном регионе Российская федерация | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Х | Х
23.2 | Мероприятие 2.4.4.2 Участие предприятий и (или) представителей органов исполнительной власти Республики Коми в российских и международных выставках. |  | Козлов В. В. - Представитель Республики Коми в Северо-Западном регионе РФ | Финансовый отдел Представительства Республики Коми в Северо-Западном регионе Российская федерация | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие 23-1 Организованы и проведены встречи и переговоры с российскими и иностранными партнерами по проектам сотрудничества в сфере промышленного производства в рамках межрегиональных и международных мероприятиях в г. Санкт-Петербурге в 2020 году | V | Козлов В. В. - Представитель Республики Коми в Северо-Западном регионе РФ | Финансовый отдел Представительства Республики Коми в Северо-Западном регионе Российская федерация | 2020-09-30 | 2020-09-30 | Х | Х | Х |  |  | V |  | Х | Х
Задача 2.5. Повышение эффективности инструментов поддержки промышленности, эффективности программ поддержки инвестиционных проектов субъектов, осуществляющих деятельность в сфере промышленности на территории Республики Коми, некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих поддержку субъектов в сфере промышленности
24. | Основное мероприятие 2.5.1. Содействие модернизации инвестиционных активов организаций Республики Коми в сфере обрабатывающей промышленности в рамках поддержки некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих поддержку субъектов в сфере промышленности |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел по работе с институтами развития и монотерриториями | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Доля обрабатывающих производств в объеме промышленного производства (%, в год) | 30.9
24.1 | Мероприятие 2.5.1.1 Содействие некоммерческим организациям Республики Коми, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим поддержку субъектов в сфере промышленности, во взаимодействии с ФГАУ «Российский фонд технологического развития» |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел по работе с институтами развития и монотерриториями | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Х | Х
24.2 | Мероприятие 2.5.1.2 Координация деятельности некоммерческих организаций Республики Коми, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих поддержку субъектов в сфере промышленности по предоставлению промышленным предприятиям целевых займов по программе «Проекты развития» (или "Проекты развития Республики Коми") |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел по работе с институтами развития и монотерриториями | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие 24-1 Заключены договоры целевого займа между некоммерческими организациями Республики Коми, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющими поддержку субъектов в сфере промышленности, и предприятиями Республики Коми по программам (стандартам) ФГАУ «Российский фонд технологического развития» и/или программам (стандартам) некоммерческой организации Республики Коми «Региональный фонд развития промышленности Республики Коми» |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел по работе с институтами развития и монотерриториями | 2020-11-30 | Срок не наступил | Х | Х | Х |  |  |  | V | Х | Х
25. | Основное мероприятие 2.5.2. Обеспечение деятельности некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих поддержку субъектов в сфере промышленности |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел по работе с институтами развития и монотерриториями | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Республиканский бюджет Республики Коми | 4350.9 | 3329.706 | V | V | V | V | Доля обрабатывающих производств в объеме промышленного производства (%, в год) | 30.9
25.1 | Мероприятие 2.5.2.1 Правовое и организационное обеспечение деятельности некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих поддержку субъектов в сфере промышленности |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел по работе с институтами развития и монотерриториями | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Х | Х
25.2 | Мероприятие 2.5.2.2 Предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим поддержку субъектов в сфере промышленности |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел по работе с институтами развития и монотерриториями | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Республиканский бюджет Республики Коми | 4350.9 | 3329.706 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие 25-1 Проведено заседание высшего коллегиального органа управления по оценке итогов работы некоммерческих организаций в отчетном периоде | V | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел по работе с институтами развития и монотерриториями | 2020-11-30 | Срок не наступил | Х | Х | Х |  |  |  | V | Х | Х
| Итого по Подпрограмме 2 | [5 empty] | всего | 62266.1 | 49728.2004
[7 empty] | республиканский бюджет Республики Коми | 61686.9 | 49264.1771
[7 empty] | местный бюджет | 579.2 | 464.0234
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Программы"
Задача 1. Обеспечение реализации Программы на республиканском уровне
26. | Основное мероприятие 3.1.1 Реализация функций аппаратов исполнителей и участников Программы |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Финансово-экономический отдел | 2020-01-01 | 2020-12-31 | республиканский бюджет Республики Коми | 50470.405 | 31547.8743 | V | V | V | V | Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений (%, в год) | 100
26.1 | Мероприятие 3.1.1.1 Содержание и обеспечение деятельности Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми в рамках реализации государственной программы |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Финансово-экономический отдел | 2020-01-01 | 2020-12-31 | республиканский бюджет Республики Коми | 50470.405 | 31547.8743 | V | V | V | V | Х | Х
26.2 | Мероприятие 3.1.1.2 Совершенствование организации и управления государственной программой на всех уровнях ее выполнения, создания условий для более эффективного применения организационно-экономических рычагов по ее внедрению |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Финансово-экономический отдел | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Х | Х
27. | Основное мероприятие 3.1.2 Обеспечение деятельности государственных организаций Республики Коми в установленной сфере |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Финансово-экономический отдел | 2020-01-01 | 2020-12-31 | республиканский бюджет Республики Коми | 20342.328 | 13352.1107 | V | V | V | V | Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений (%, в год) | 100
27.1 | Мероприятие 3.1.2.1 Содержание и обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр обеспечения деятельности Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми" |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Финансово-экономический отдел | 2020-01-01 | 2020-12-31 | республиканский бюджет Республики Коми | 20342.328 | 4117.1554 | V | V | V | V | Х | Х
28. | Основное мероприятие 3.1.3 Координация реализации Программы |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел мониторинга, экономического анализа и реализации государственных программ | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений (%, в год) | 100
28.1 | Мероприятие 3.1.3.1 Подготовка информации об эффективности реализации государственной программы, о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач государственной программы |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел мониторинга, экономического анализа и реализации государственных программ | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Х | Х
28.2 | Мероприятие 3.1.3.2 Актуализация государственной программы в соответствии с законодательством РФ, в том числе при изменении объемов финансирования мероприятий государственной программы |  | Бадахов В.И. - И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Отдел мониторинга, экономического анализа и реализации государственных программ | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | V | V | V | V | Х | Х
| Итого по Подпрограмме 3 | [5 empty] | республиканский бюджет Республики Коми | 70812.733 | 44899.985
| Всего по программе | [5 empty] | Всего | 133078.833 | 94628.1854
[7 empty] | республиканский бюджет Республики Коми | 132499.633 | 94164.162
[7 empty] | местный бюджет | 579.2 | 464.0234
<1> наименование основного мероприятия, ВЦП должно соответствовать таблице 1; <2> статус: отмечаются (например – V) наиболее важные контрольные события, подлежащие включению в форму мониторинга реализации государственной программы, формируемую Министерством экономики Республики Коми; <3> отражаются ожидаемые результаты на трехлетний период, с указанием количественных показателей в разрезе по годам; <4> указать календарную дату - срок начала (окончания) реализации основного мероприятия, мероприятия, ВЦП в пределах трехлетнего периода; <5> указать календарную дату - срок начала (окончания) реализации основного мероприятия, мероприятия, ВЦП, контрольного события в пределах трехлетнего периода; <6> остатки неиспользованных бюджетных ассигнований федерального бюджета, республиканского бюджета, Дорожного фонда Республики Коми и иных фондов на счете республиканского бюджета